## 표지
은빛실타래(SilverYarn) FP 기반 SW개발비 산정 내역서 (간이법)
프로젝트명 | 은빛실타래(SilverYarn) — 어르신 자서전 제작 및 AI 말벗돌봄 플랫폼
산정 기준일 | 2026-09-13
적용 방법론 | IFPUG 간이법(Simplified/Average-Weight Method) — 「소프트웨어산업 진흥법」 제19조 및 한국소프트웨어산업협회 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」가 정통법과 함께 인정하는 간이 산정방식. 기능유형별 IFPUG 공표 평균 가중치(ILF 7.5·EIF 5.5·EI 4.0·EO 5.0·EQ 4.0)를 그대로 적용해, 기능별 DET/RET/FTR 복잡도 개별 판정(정통법)과 일반시스템특성(GSC) 보정계수(VAF) 산정을 생략한다.
정통법과의 관계 | 동일 산정 근거 문서로 식별한 동일한 기능 인벤토리(ILF/EIF/EI/EO/EQ)를 사용하되, 가중치 산정 방식만 간소화했다. 정통법 산정 결과는 'silveryarn-platform.fp-cost-estimate.xlsx'(UFP 400점, VAF 1.18, AFP 472점) 참조.
산정 근거 문서 | docs/01-plan/schema.md(v1.17), docs/01-plan/mobile-schema.md(v0.11), docs/02-design/features/silveryarn-platform.design.md(v0.52), 실행 중인 백엔드 OpenAPI 스펙(46개 엔드포인트)
산정 범위 | ① 서버 백엔드(FastAPI, services/backend) API 46종 + 데이터저장소 23종 ② 모바일(Android) 온디바이스 로컬 기능 14종 + 로컬 저장소 6종 ※ 웹(apps/web)·관리자(apps/admin) 콘솔은 위 서버 기능을 그대로 소비하는 화면이라 IFPUG 원칙상 별도 기능점수를 산정하지 않음(동일 업무기능 중복계산 배제)
제외 범위 | 구독·결제 도메인(스코프아웃, decisions.md #18), 정서 모니터링 알림 발송 로직(Phase 1 피처플래그 OFF, decisions.md #52/#55), 출판 조판 엔진 세부 구현(Phase 3 예정)
⚠️ 확인 필요 사항 | [SW개발비산정] 시트의 'FP당 단가'는 한국소프트웨어산업협회가 매년 실측 공표하는 값을 넣어야 하는 자리로, 이 문서에는 예시값만 넣어 두었다. 실제 사업 대가 산정/계약 시 반드시 최신 공표자료로 교체할 것.
산정 절차 요약(간이법)
① 데이터기능(ILF 내부논리파일 / EIF 외부연계파일)과 트랜잭션기능(EI 외부입력 / EO 외부출력 / EQ 외부조회)을 식별한다.
② (정통법과 달리) 기능별 DET/RET/FTR을 실사해 복잡도를 개별 판정하지 않는다.
③ 기능유형별 IFPUG 공표 평균 가중치를 고정 적용한다: ILF=7.5, EIF=5.5, EI=4.0, EO=5.0, EQ=4.0.
④ 기능점수(FP) = 전체 기능 가중치의 합 — 일반시스템특성(GSC) 보정(VAF)도 생략하고 이 값을 최종 FP로 사용한다.
⑤ SW개발비 = FP × FP당 단가 × (1 + 이윤율) [+ 직접경비].
시트 구성
ILF_서버 | 서버가 유지보수하는 내부논리파일(DB 테이블 19종 + 비RDB 저장소 3종) 22건 — 간이법 평균가중치(7.5) 적용
EIF_서버 | 서버가 참조만 하는 외부연계파일(Keycloak) 1건 — 간이법 평균가중치(5.5) 적용
기능_서버 | 서버 API 46종을 EI/EO/EQ로 분류 — 구분별 평균가중치(4.0/5.0/4.0) 적용
ILF_모바일 | 모바일 온디바이스 로컬 저장소(Room/SQLite) 6종 — 간이법 평균가중치 적용
기능_모바일 | 모바일 온디바이스 로컬 기능 13종을 EI/EO/EQ로 분류 — 간이법 평균가중치 적용
FP집계 | 전체 기능점수(FP) 집계 — 간이법은 VAF 보정 단계가 없어 이 값이 곧 최종 FP
SW개발비산정 | FP를 원화 금액으로 환산 — FP단가·이윤율 등 조정 가능한 입력 셀 포함

## ILF_서버
서버 내부논리파일(ILF) 목록 — 간이법
No | 구분 | 논리파일명 | 대응 테이블/저장소 | DET(참고) | RET(참고) | 적용방식 | 가중치(FP)
1 | ILF | 어르신(당사자) 정보 | users | 7 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
2 | ILF | 가족·복지사 구성원 정보 | family_members | 7 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
3 | ILF | 기기(단말) 레지스트리 | devices | 12 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
4 | ILF | 자서전 챕터 | chapters | 12 | 2 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
5 | ILF | 챕터 감수 이력 | chapter_revisions | 7 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
6 | ILF | 사진 | photos | 19 | 2 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
7 | ILF | 사진 추가 요청 | photo_requests | 7 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
8 | ILF | 구술 대화 청크 | conversation_chunks | 20 | 2 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
9 | ILF | 회고 질문 큐 | questions | 6 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
10 | ILF | 일정·복약 항목 | schedule_items | 12 | 2 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
11 | ILF | 정서 알림 | emotion_alerts | 6 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
12 | ILF | 일별 정서 점수 | emotion_scores | 5 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
13 | ILF | 동기화 이력 | sync_sessions | 8 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
14 | ILF | 동의 이력 | consent_logs | 7 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
15 | ILF | 알림 수신 설정 | notification_settings | 6 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
16 | ILF | 가족 구성원 초대 | invitations | 9 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
17 | ILF | 출판 요청 | publications | 5 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
18 | ILF | B2G 시설 | organizations | 3 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
19 | ILF | 보유기간 정책 | retention_policies | 4 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
20 | ILF | 임베딩 벡터 저장소 | Qdrant(conversation_chunks 컬렉션) | 3 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
21 | ILF | 지식그래프 저장소 | Neo4j(Person/ConversationChunk 노드) | 6 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
22 | ILF | 미디어 원본 저장소 | MinIO(오브젝트 스토리지) | 4 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
상세 설명
1. 어르신(당사자) 정보 (users) — 자서전·말벗돌봄 서비스의 1차 사용자(어르신) 기본정보 — 이름·생년월일·소속기기·시설(B2G)·단기압축기억(persona) 스냅샷. schema.md §3.1.
2. 가족·복지사 구성원 정보 (family_members) — 어르신에 연결된 2차 사용자(가족/요양보호사/복지사/관리자) — 역할·연락처·2FA 여부·소속시설. schema.md §3.2.
3. 기기(단말) 레지스트리 (devices) — 설치된 스마트폰의 사양(RAM·OS·NPU)·설치모드(키오스크/일반)·탑재 SLM/프롬프트팩 버전을 관리하는 기기 마스터. schema.md §3.3.
4. 자서전 챕터 (chapters) — 유년기~현재로 구분된 자서전 본문 — 초안/감수중/반려/확정 상태, 버전, Compaction Engine이 생성한 요약·키워드. RET=2(본문 그룹 + 압축요약 그룹). schema.md §3.4.
5. 챕터 감수 이력 (chapter_revisions) — 챕터 승인/반려 시점의 본문 스냅샷과 감수자·코멘트 이력. schema.md §3.5.
6. 사진 (photos) — 업로드된 사진의 저장위치·회고상태·자서전 삽입위치·품질검수 결과. 상태값에 따라 노출되는 속성군이 달라 RET=2. schema.md §3.6.
7. 사진 추가 요청 (photo_requests) — 가족이 당사자에게 신규 사진 업로드를 요청하는 흐름의 상태 관리. schema.md §3.7.
8. 구술 대화 청크 (conversation_chunks) — RAG 인덱싱 단위의 구술 전사·AI 응답·시기/인물/장소 메타데이터. 보유기간 만료/파기 시각 포함. 메타데이터 그룹이 조건부로 채워져 RET=2. schema.md §3.8, decisions.md #56.
9. 회고 질문 큐 (questions) — Critic Agent가 서사 완성도 갭을 분석해 생성한 심층 회고 질문 목록. schema.md §3.9.
10. 일정·복약 항목 (schedule_items) — 병원예약/복약 일정, 확인·거절·재알림 상태. 항목 종류(kind)에 따라 필드 의미가 달라 RET=2. schema.md §3.10.
11. 정서 알림 (emotion_alerts) — 정서 점수 임계치 초과 시 생성되는 알림·확인·종료 이력(Phase 1 피처플래그 OFF). schema.md §3.11.
12. 일별 정서 점수 (emotion_scores) — 발화 톤 분석 기반 일별 정서 점수 시계열(Phase 1 피처플래그 OFF). schema.md §3.12.
13. 동기화 이력 (sync_sessions) — Wi-Fi 배치 동기화(업/다운로드)의 상태·체크섬·재시도 이력. schema.md §3.13.
14. 동의 이력 (consent_logs) — 개인정보 수집·외부TTS·외부LLM·제3자제공·국외이전 5종 동의/철회 이력(append-only). schema.md §3.14.
15. 알림 수신 설정 (notification_settings) — 가족 구성원별 SMS/이메일/푸시 채널 및 수신 항목 설정. schema.md §3.15.
16. 가족 구성원 초대 (invitations) — admin 중개 초대 토큰·역할·소속시설·수락상태 관리. schema.md §3.16.
17. 출판 요청 (publications) — 완성 자서전의 인쇄용 PDF/ePub 조판·출판 요청 상태(Phase 3 예정). schema.md §3.17.
18. B2G 시설 (organizations) — 요양원·복지관 등 B2G 시설 — 시설 테넌시 안전망의 기준 엔티티. schema.md §3.20, decisions.md #59.
19. 보유기간 정책 (retention_policies) — 카테고리별 데이터 보유일수를 admin이 조정하는 설정 — 하드코딩 대신 DB 설정 테이블. schema.md §3.21, decisions.md #56.
20. 임베딩 벡터 저장소 (Qdrant(conversation_chunks 컬렉션)) — 구술 청크의 BGE-M3 임베딩 벡터 — 하이브리드(BM25+Dense) 검색의 색인 저장소. 원문 미저장(payload=user_id만, CTO 검토 B4).
21. 지식그래프 저장소 (Neo4j(Person/ConversationChunk 노드)) — 인물·사건·시기·장소 엔티티와 '언급됨' 관계를 저장하는 지식그래프 — 회고 대화 맥락 추적.
22. 미디어 원본 저장소 (MinIO(오브젝트 스토리지)) — 구술 원본 음성(.opus)·사진 원본·출판물 PDF/ePub의 바이너리 객체 저장소(presigned URL 접근).
합계 | [5 empty] | 22

## EIF_서버
서버 외부연계파일(EIF) 목록 — 간이법
No | 구분 | 논리파일명 | 대응 테이블/저장소 | DET(참고) | RET(참고) | 적용방식 | 가중치(FP)
1 | EIF | 외부 인증 디렉터리 | Keycloak Realm(사용자·역할) | 5 | 1 | 간이법 평균(EIF) | 5.5
상세 설명
1. 외부 인증 디렉터리 (Keycloak Realm(사용자·역할)) — 웹 콘솔 사용자의 SSO 계정·역할·2FA 여부를 관리하는 외부 시스템 — 본 애플리케이션은 JWKS로 토큰만 검증하고 데이터는 유지보수하지 않는다(EIF).
합계 | [5 empty] | 1

## 기능_서버
서버 트랜잭션 기능(EI/EO/EQ) 목록 — API 46종, 간이법
No | 구분 | Method | Path | 기능명 | 상세 설명 | DET(참고) | FTR(참고) | 가중치(FP)
1 | EQ | GET | /chapters/{id} | 챕터 단건 조회 | 챕터 본문·상태·버전을 단건 조회한다. | 9 | 1 | 4
2 | EI | POST | /chapters/{id}/review | 챕터 감수 승인/반려 | 가족이 챕터를 승인/반려하고 감수 이력을 생성한다. 승인 시 Compaction 재확인 안전망을 동반 트리거한다(chapters+chapter_revisions). | 8 | 2 | 4
3 | EQ | GET | /chapters/{id}/revisions | 챕터 감수 이력 조회 | 특정 챕터의 승인/반려 이력을 조회한다. | 6 | 1 | 4
4 | EQ | GET | /conversation-chunks/{id} | 구술 청크 단건 조회 | 구술 청크 1건을 복호화하여 조회한다. | 14 | 1 | 4
5 | EI | POST | /devices | 기기 신규 등록 | 설치 시점 1회 기기를 등록하고 Device Token을 발급한다(부트스트랩, 인증 없음). | 10 | 1 | 4
6 | EQ | GET | /family-members/{id}/notification-settings | 알림 수신 설정 조회 | 구성원의 채널별 알림 수신 설정을 조회한다. | 5 | 1 | 4
7 | EI | PUT | /family-members/{id}/notification-settings | 알림 수신 설정 변경 | 구성원의 알림 수신 설정 전체를 교체(delete→insert)한다. | 5 | 1 | 4
8 | EI | POST | /invitations | 가족 구성원 초대 생성 | admin/가족이 신규 구성원 초대 토큰을 발급한다(연락처·역할·소속시설 지정). | 6 | 2 | 4
9 | EQ | GET | /invitations/{token} | 초대 토큰 조회 | 토큰 자체가 접근권한이라 무인증으로 초대 정보를 조회한다. | 6 | 1 | 4
10 | EI | POST | /invitations/{token}/accept | 초대 수락 | 초대받은 사용자가 로그인 후 수락 — 신규 계정과 초대 토큰을 연결한다. | 4 | 2 | 4
11 | EQ | GET | /organizations | 시설 목록 조회 | B2G 시설(요양원·복지관) 전체 목록을 조회한다. | 3 | 1 | 4
12 | EI | POST | /organizations | 시설 신규 등록 | B2G 시설을 신규 등록한다(admin). | 3 | 1 | 4
13 | EQ | GET | /organizations/{id} | 시설 단건 조회 | 시설 1건의 상세를 조회한다. | 3 | 1 | 4
14 | EI | POST | /photo-requests | 사진 추가 요청 생성 | 가족이 당사자에게 사진 업로드를 요청한다. | 5 | 2 | 4
15 | EI | POST | /photo-requests/{id}/dismiss | 사진 추가 요청 닫기 | 충족되지 않은 사진 요청을 닫는다. | 2 | 1 | 4
16 | EI | POST | /photos/upload-url | 사진 업로드 URL 발급 | MinIO Presigned URL을 발급하고 pending_upload 상태의 사진 행을 생성한다. | 6 | 1 | 4
17 | EI | POST | /photos/{id}/complete | 사진 업로드 완료 확인 | 업로드 완료 콜백을 받아 사진 상태를 uploaded로 전환한다. | 3 | 1 | 4
18 | EQ | GET | /retention-policies | 보유기간 정책 목록 조회 | 카테고리별 보유일수 설정 목록을 조회한다(admin). | 4 | 1 | 4
19 | EI | PUT | /retention-policies/{category} | 보유기간 정책 변경 | 카테고리별 보유일수를 admin이 직접 조정한다. | 3 | 1 | 4
20 | EQ | GET | /schedule-items/{id} | 일정 단건 조회 | 일정/복약 항목 1건을 조회한다. | 9 | 1 | 4
21 | EI | POST | /schedule-items/{id}/next-reminder | 일정 재알림 예약 | 가족이 '나중에 알림'을 눌러 재알림 시각을 갱신한다. | 2 | 1 | 4
22 | EI | POST | /schedule-items/{id}/respond | 일정 응답 처리 | 어르신/가족이 일정을 확인·거절한다. | 3 | 1 | 4
23 | EO | GET | /sync/download | 증분 다운로드(자서전·질문·일정·페르소나) | 챕터 요약·우선순위 질문·일정·단기압축기억을 증분(since 기준)으로 계산해 내려보낸다 — 4개 ILF를 가로지르는 파생 데이터 조합. | 16 | 4 | 5
24 | EQ | GET | /sync/sessions | 동기화 이력 목록 조회(관리자) | 전체/기기별 동기화 이력을 페이지네이션 조회한다. | 8 | 2 | 4
25 | EQ | GET | /sync/sessions/{id} | 업로드 작업 상태 조회 | 비동기 업로드 1건의 처리 상태를 조회한다. | 4 | 1 | 4
26 | EI | POST | /sync/upload | 구술 발화·사진 업로드(비동기) | 원본 음성·1차 전사·신규 사진을 접수해 202로 응답하고, 지식화 파이프라인(전사 보정→임베딩→챕터 갱신→질문 생성→페르소나 갱신)을 비동기로 구동한다 — 5개 데이터저장소에 걸친 가장 복잡한 트랜잭션. | 12 | 5 | 4
27 | EI | POST | /users | 어르신 계정 생성 | 온보딩 시 1차 사용자 계정을 생성한다(부트스트랩). | 3 | 1 | 4
28 | EQ | GET | /users | 사용자 목록 조회 | 전체 사용자를 페이지네이션·이름검색으로 조회한다(admin). | 7 | 1 | 4
29 | EQ | GET | /users/{id} | 사용자 단건 조회 | 사용자 1건의 상세를 조회한다. | 7 | 1 | 4
30 | EQ | GET | /users/{id}/chapters | 사용자별 챕터 목록 조회 | 특정 어르신의 챕터 전체를 조회한다. | 9 | 1 | 4
31 | EI | POST | /users/{id}/consent-logs | 동의 기록 생성 | 개인정보 수집 등 5종 동의/철회 1건을 기록한다. | 4 | 1 | 4
32 | EQ | GET | /users/{id}/consent-logs | 동의 이력 조회 | 사용자의 전체 동의 이력을 조회한다. | 6 | 1 | 4
33 | EO | GET | /users/{id}/consent-state | 유형별 현재 동의 상태 산출 | 동의 유형별 최신 행을 계산해 '현재 동의 상태'를 파생한다 — 온보딩 게이트·RBAC 조건 판정용. | 5 | 1 | 5
34 | EQ | GET | /users/{id}/conversation-chunks | 사용자별 구술 청크 목록 조회 | 특정 어르신의 구술 청크를 조회한다. | 14 | 1 | 4
35 | EO | GET | /users/{id}/conversation-chunks/count | 특정 시각 이후 청크 개수 산출 | PII를 복호화하지 않고 COUNT만 계산 — 가족 대시보드 '오늘 대화' 통계. | 3 | 1 | 5
36 | EO | GET | /users/{id}/conversation-chunks/search | 구술 청크 키워드 검색 | 전량 복호화 후 애플리케이션 레벨 부분일치 필터링(임시, RAG 하이브리드 서치로 교체 예정). | 4 | 1 | 5
37 | EQ | GET | /users/{id}/devices | 사용자 기기 조회 | 어르신에 연결된 기기 사양·설치모드를 조회한다(admin). | 12 | 1 | 4
38 | EI | POST | /users/{id}/erase | 계정 전체 삭제(erasure) | 정보주체 삭제요청권 행사 — Postgres cascade(crypto-shredding 포함) + Qdrant/Neo4j/MinIO 정리 + 감사로그 기록까지 오케스트레이션하는 되돌릴 수 없는 트랜잭션. | 3 | 5 | 4
39 | EQ | GET | /users/{id}/family-members | 가족 구성원 목록 조회 | 어르신에 연결된 가족·복지사 목록을 조회한다. | 7 | 1 | 4
40 | EI | POST | /users/{id}/family-members | 가족 구성원 생성 | 가족/복지사 구성원을 신규 등록한다. | 6 | 1 | 4
41 | EQ | GET | /users/{id}/photo-requests | 사진 요청 목록 조회 | 어르신에 대한 사진 추가 요청 목록을 조회한다. | 5 | 1 | 4
42 | EQ | GET | /users/{id}/photos | 사진 목록 조회 | 어르신의 사진 전체 목록(presigned URL 포함)을 조회한다. | 19 | 1 | 4
43 | EI | PUT | /users/{id}/organization | 시설 배정/해제 | 어르신을 B2G 시설에 배정하거나 해제한다 — 존재하는 시설인지 검증 후 반영. | 2 | 2 | 4
44 | EQ | GET | /users/{id}/questions | 회고 질문 큐 조회 | 어르신에게 제시할 회고 질문 큐를 조회한다. | 6 | 1 | 4
45 | EQ | GET | /users/{id}/schedule-items | 일정 목록 조회 | 어르신의 일정·복약 항목 목록을 조회한다. | 9 | 1 | 4
46 | EI | POST | /users/{id}/schedule-items | 일정 항목 생성 | 가족이 일정/복약 항목을 신규 등록한다. | 9 | 1 | 4
구분별 합계 (간이법 평균가중치: EI=4.0·EO=5.0·EQ=4.0)
EI | 20건 | [6 empty] | 80
EO | 4건 | [6 empty] | 20
EQ | 22건 | [6 empty] | 88

## ILF_모바일
모바일 온디바이스 내부논리파일(ILF) 목록 — 간이법
No | 구분 | 논리파일명 | 대응 테이블/저장소 | DET(참고) | RET(참고) | 적용방식 | 가중치(FP)
1 | ILF | 구술 대화 로컬 버퍼 | conversations | 11 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
2 | ILF | 자서전 로컬 검색 인덱스 | autobiography_fts (FTS5) | 5 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
3 | ILF | 회고 질문 로컬 캐시 | questions_cache | 6 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
4 | ILF | 미회고 사진 로컬 큐 | unrecalled_photos | 4 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
5 | ILF | 일정 로컬 캐시 | schedule_cache | 8 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
6 | ILF | 기기 상태 | device_state | 10 | 1 | 간이법 평균(ILF) | 7.5
상세 설명
1. 구술 대화 로컬 버퍼 (conversations) — 서버 conversation_chunks의 로컬 버퍼 — 오프라인 상태에서도 대화 턴을 즉시 로컬에 적재한다. 업로드 성공 시 원본 오디오만 삭제, 텍스트는 5일 롤링 윈도우 유지.
2. 자서전 로컬 검색 인덱스 (autobiography_fts (FTS5)) — Zero-Neural RAG의 핵심 — 임베딩 모델 없이 SQLite FTS5(BM25) 키워드 검색만으로 오프라인 회상 검색을 수행한다.
3. 회고 질문 로컬 캐시 (questions_cache) — 서버 questions의 서브셋 — 동기화로 갱신되는 우선순위 회고 질문 큐.
4. 미회고 사진 로컬 큐 (unrecalled_photos) — 회고 대상 사진(recall_status=pending) 서브셋 — 대화 세션 시작 시 최우선 제시.
5. 일정 로컬 캐시 (schedule_cache) — 서버 schedule_items 서브셋 + 오프라인 등록분(origin=local, 다음 동기화 시 서버 반영).
6. 기기 상태 (device_state) — 설치 시 1회 결정되는 설치모드·SLM버전·최종 동기화 커서·페르소나 스냅샷 등 단일 행 기기 로컬 상태.
합계 | [5 empty] | 6

## 기능_모바일
모바일 온디바이스 트랜잭션 기능(EI/EO/EQ) 목록 — 간이법
No | 구분 | 기능명 | 상세 설명 | DET(참고) | FTR(참고) | 가중치(FP)
1 | EI | 오프라인 대화 턴 로컬 기록 | 인터넷 연결 여부와 무관하게 온디바이스 STT/SLM 대화 턴을 즉시 로컬 DB에 적재한다 (오프라인 우선 원칙의 핵심 기능). | 8 | 1 | 4
2 | EI | 온보딩 완료 처리(기기 로컬 상태 등록) | 이름 입력→동의→서버 3연쇄 호출 완료 후, 발급받은 device_id·install_mode를 기기 로컬 상태에 최초로 기록한다. | 4 | 1 | 4
3 | EI | 설치모드 적용(키오스크 잠금) | device_state.install_mode가 kiosk이면 Device Owner Mode 기반 lockTask를 적용해 단일 앱 잠금 상태로 전환한다. | 2 | 1 | 4
4 | EI | 오프라인 일정 응답 로컬 반영 | 네트워크 단절 상태에서 어르신이 일정을 확인/거절하면 로컬에 즉시 반영(origin=local)하고 다음 동기화 때 서버에 병합한다. | 4 | 1 | 4
5 | EI | 업로드 성공 후 원본음성 로컬 삭제 | 서버 200 OK 확인 즉시 로컬 Opus 원본 파일을 삭제하고 동기화 상태를 SYNCED로 갱신한다 (decisions.md #30). | 3 | 1 | 4
6 | EI | 보유기간 경과 대화 자동 정리 배치 | 매일 자정, 생성 후 5일(잠정)이 경과한 로컬 대화 버퍼 행을 삭제하는 보존정책 배치 (decisions.md #9). | 2 | 1 | 4
7 | EI | 동기화 다운로드 응답 로컬 반영 | GET /sync/download 응답을 받아 자서전 검색색인·질문캐시·미회고사진큐·일정캐시 4개 로컬 저장소를 한 트랜잭션으로 Upsert한다. | 10 | 4 | 4
8 | EQ | 로컬 FTS5 키워드 회상 검색 | 임베딩 연산 없이 SQLite FTS5(BM25)만으로 자서전 청크를 인출하는 온디바이스 Zero-Neural RAG 검색. | 3 | 1 | 4
9 | EQ | 미회고 사진 큐 조회 | 대화 세션 시작 시 제시할 미회고 사진 목록을 로컬에서 조회한다. | 4 | 1 | 4
10 | EQ | 회고 질문 큐 조회 | 다음 질문할 우선순위 회고 질문을 로컬 캐시에서 조회한다. | 6 | 1 | 4
11 | EQ | 앱 시작 게이트 판정 | device_state.device_id 존재 여부로 온보딩 스킵/최초 동기화/바로 홈 중 시작 목적지를 판정한다. | 2 | 1 | 4
12 | EQ | 일정·복약 로컬 목록 조회 | 오늘의 일정·복약 항목을 로컬 캐시에서 조회한다. | 8 | 1 | 4
13 | EO | 홈 화면 통계 집계 | 완성 챕터 수·연속 대화일수·미회고 사진 수를 3개 로컬 저장소(autobiography_fts, conversations, unrecalled_photos)를 가로질러 집계해 산출한다. | 3 | 3 | 5
구분별 합계 (간이법 평균가중치: EI=4.0·EO=5.0·EQ=4.0)
EI | 7건 |  |  |  |  | 28
EO | 1건 |  |  |  |  | 5
EQ | 5건 |  |  |  |  | 20

## FP집계
기능점수(FP) 집계 — 간이법 (VAF 보정 없음)
구분 | 출처 시트 | 건수 | 기능점수(FP)
서버 ILF | ILF_서버 | 22 | 165
서버 EIF | EIF_서버 | 1 | 5.5
서버 EI/EO/EQ | 기능_서버 | 46 | 188
모바일 ILF | ILF_모바일 | 6 | 45
모바일 EI/EO/EQ | 기능_모바일 | 13 | 53
최종 기능점수 합계(FP, 간이법 — VAF 보정 없음)

## SW개발비산정
SW개발비 산정 — 간이법 (「소프트웨어사업 대가산정 가이드」)
산식: SW개발비 = 기능점수(FP) × FP당 단가 × (1 + 이윤율) + 직접경비
① 기능점수(FP, 간이법 — VAF 보정 없음) |  | FP집계 시트 참조
② FP당 단가(원/FP) | 500000 | ★ 예시값 — 실제 사업 대가 산정 시 한국소프트웨어산업협회가 공표하는 최신 '소프트웨어사업 대가산정 가이드'의 기능점수당 단가로 반드시 교체할 것. 이 셀만 바꾸면 아래 전체 금액이 자동 재계산된다.
③ 소프트웨어 개발원가(①×②)
④ 이윤율 | 25% | ★ 예시값(25%) — 사업 유형·협상에 따라 조정. 공공 SW사업은 통상 이윤율 상한 가이드라인을 따른다.
⑤ 이윤(③×④)
⑥ 직접경비 | 0 | ★ 예시값(0원) — DBMS/상용 라이선스, GPU 서버 등 하드웨어, 외부 인증·인프라 비용 등 실제 조달 항목이 있으면 별도 산정해 입력. 본 문서는 온프레미스 자체 인프라(Zero External Data Egress 원칙)를 전제해 0으로 둠.
⑦ SW개발비 합계(③+⑤+⑥, 부가세 별도)
참고 — 산정 범위별 FP 구성
구분 | FP | 비중
서버 ILF | 165
서버 EIF | 5.5
서버 EI/EO/EQ | 188
모바일 ILF | 45
모바일 EI/EO/EQ | 53